## 6.0
Proyecto | Subproyecto | Tipo | Nombre | Responsable | Fecha inicio | Fecha limite
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Diseño de ruta de formación para académicos | Martín Cáceres | 2026-04-01 | 2026-04-29
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Implementación piloto de formación a académicos | Martín Cáceres | 2026-04-29 | 2026-05-27
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Ajuste y escalamiento formación a académicos | Martín Cáceres | 2026-06-01 | 2026-08-24
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Diseño de ruta de formación personal administrativo | Martín Cáceres | 2026-05-13 | 2026-06-10
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Implementación piloto de formación personal administrativo | Martín Cáceres | 2026-06-10 | 2026-07-08
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Ajuste y escalamiento formación a personal administrativo | Martín Cáceres | 2026-06-01 | 2026-06-29
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Diseño de ruta de formación estudiantes | Martín Cáceres | 2026-04-01 | 2026-04-29
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Implementación piloto formación a estudiantes | Martín Cáceres | 2026-04-29 | 2026-05-27
Nodo IA | Academia IA | Actividad | Ajuste y escalamiento formación a estudiantes | Martín Cáceres | 2026-06-01 | 2026-06-29
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | AyudantIA: Seguimiento y evaluación de AyudantIA | Juan Jesús Álvarez | 2026-04-06 | 2026-05-04
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | AyudantIA: Adopción y levantamiento de uso/feedback de AyudantIA | Juan Jesús Álvarez | 2026-05-04 | 2026-07-13
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | AyudantIA: Evaluación de impactos en el aprendizaje y análisis de piloto | Juan Jesús Álvarez | 2026-05-04 | 2026-07-13
Nodo IA | Ecosistema IA | Hito | AyudantIA: Cierre del período de evaluación de AyudantIA | Juan Jesús Álvarez | 2026-07-13 | 2026-07-13
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | AyudantIA: Definición de despliegue futuro | Juan Jesús Álvarez | 2026-07-20 | 2026-08-03
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | AyudantIA: Despliegue 2do semestre 2026 | Juan Jesús Álvarez | 2026-08-03 | 2027-01-04
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Studio IA: Pre-piloto técnico y funcional de Studio IA | Juan Jesús Álvarez | 2026-04-06 | 2026-05-04
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Studio IA: Definición de alcance, criterios, casos de uso y condiciones del piloto | Sebastián Gomez | 2026-04-20 | 2026-05-11
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Studio IA: Convocatoria y selección de académicos participantes del piloto | Sebastián Gomez | 2026-05-04 | 2026-05-25
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Studio IA: Ejecución del piloto de Studio IA con académicos seleccionados | Sebastián Gomez | 2026-05-25 | 2026-08-24
Nodo IA | Ecosistema IA | Hito | Studio IA: Evaluación final del piloto y definiciones de escalamiento institucional | Sebastián Gomez | 2026-08-24 | 2026-08-24
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Research IA: Despliegue, capacitaciones y acompañamiento a usuarios | Mariana Carrasco | 2026-04-06 | 2026-06-15
Nodo IA | Ecosistema IA | Hito | Research IA: Evento Research IA para académicos | Mariana Carrasco | 2026-04-27 | 2026-04-27
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Research IA: Diagnóstico de uso, satisfacción y valor de WoS y Scopus AI | Mariana Carrasco | 2026-06-01 | 2026-06-29
Nodo IA | Ecosistema IA | Hito | Research IA: Definición de continuidad o ajuste de uso de herramientas Research IA | Mariana Carrasco | 2026-06-29 | 2026-06-29
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Research IA: Diseño de estrategia de continuidad y despliegue 2026-2027 | Mariana Carrasco | 2026-07-07 | 2026-07-21
Nodo IA | Ecosistema IA | Actividad | Mapeo procesos de actualización curricular | Martín Cáceres | 2026-04-01 | 2026-04-29
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Catastro usos y percepciones de IA en docencia | Martín Cáceres | 2026-04-15 | 2026-09-02
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Catastro usos y percepciones IA en investigación | Martín Cáceres | 2026-04-16 | 2026-09-03
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Catastro usos y percepciones IA en gestión | Martín Cáceres | 2026-04-17 | 2026-09-04
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Catastro usos y percepciones IA por parte de estudiantes | Martín Cáceres | 2026-04-18 | 2026-09-05
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Acompañamiento a al menos una unidad académica en proceso de actualización | Martín Cáceres | 2026-06-01 | 2026-07-27
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Diseño de Diálogos: ¿Cómo la UC redefine su quehacer en tiempos de IA? | Martín Cáceres | 2026-04-01 | 2026-04-29
Nodo IA | Medida Humana | Hito | Diálogos para imaginar futuros de la universidad en tiempos de IA | Martín Cáceres | 2026-05-15 | 2026-05-15
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Elaboración de artículo científico a partir de los diálogos | Martín Cáceres | 2026-06-01 | 2026-07-27
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Diseño metodología Misiones Medida Humana | Martín Cáceres | 2026-04-01 | 2026-04-22
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Piloto Misiones Medida Humana | Martín Cáceres | 2026-05-01 | 2026-05-29
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Iteración diseño e implementación Misiones Medida Humana | Martín Cáceres | 2026-08-01 | 2026-08-22
Nodo IA | Medida Humana | Hito | Publicación lineamientos IA para la Docencia | Martín Cáceres | 2026-08-30 | 2026-08-30
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Socialización lineamientos IA para la Docencia | Martín Cáceres | 2026-04-05 | 2026-05-03
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Ajuste lineamientos IA para la Docencia | Martín Cáceres | 2026-05-03 | 2026-07-26
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Elaboración lineamientos IA para la investigación | Martín Cáceres | 2026-05-05 | 2026-06-02
Nodo IA | Medida Humana | Hito | Publicación lineamientos IA para la investigación | Martín Cáceres | 2026-07-01 | 2026-07-01
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Socialización lineamientos IA para investigación | Martín Cáceres | 2026-07-02 | 2026-07-30
Nodo IA | Medida Humana | Actividad | Ajuste lineamientos IA para la Investigación | Martín Cáceres | 2026-07-29 | 2026-08-26
Nodo IA | Posicionamiento Nodo | Actividad | Definición Alcaces y contenidos Web Nodo | Martín Cáceres | 2026-03-30 | 2026-04-13
Nodo IA | Posicionamiento Nodo | Actividad | Desarrollo del sitio web Nodo | Martín Cáceres | 2026-04-14 | 2026-05-19
Nodo IA | Posicionamiento Nodo | Hito | Lanzamiento web Nodo IA | Martín Cáceres | 2026-05-27 | 2026-05-27
Nodo IA | Posicionamiento Nodo | Hito | Semana VRID (incluye Google Campus Day) | Martín Cáceres | 2026-05-27 | 2026-05-27
Nodo IA | Posicionamiento Nodo | Actividad | Elaboración y divulgación de material audiovisual a partir de los diáolgos | Martín Cáceres | 2026-05-04 | 2026-11-30

## 6.1
Proyecto | Subproyecto | Tipo | Nombre | Responsable | Fecha inicio | Fecha limite
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Hito | Conformación Comité Académico Minor | Pablo Barceló | 2026-04-06 | 2026-06-04
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Diseño de cursos troncales | Pablo Barceló | 2026-03-16 | 2026-04-27
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Evaluación de cursos troncales por parte del CDDOc | Pablo Barceló | 2026-03-30 | 2026-04-27
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Hito | Aprobación de diseño de cursos troncales por parte de CDDDOc | Pablo Barceló | 2026-04-27 | 2026-04-27
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Evaluación de herramientas para impartición de cursos troncales | Pablo Barceló | 2026-04-01 | 2026-04-29
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Diseño de propuesta de Minor UC | Pablo Barceló | 2026-04-08 | 2026-04-29
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Evaluación Minor IA en la UC por parte de la VRA | Pablo Barceló | 2026-04-29 | 2026-05-27
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Hito | Aprobación de Minor IA UC por parte de la VRA | Pablo Barceló | 2026-05-27 | 2026-05-27
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Conformación de equipos docentes para primer curso troncal Minor IA | Pablo Barceló | 2026-06-01 | 2026-06-29
IA en el Currículum | Impartición del Minor | Actividad | Impartición de primer curso troncal | Pablo Barceló | 2026-08-01 | 2026-12-19
IA en el Currículum | Diseño de Minor | Actividad | Conformación de equipos docentes para segundo curso troncal Minor IA | Pablo Barceló | 2026-12-01 | 2026-12-29

## 6.2
Proyecto | Subproyecto | Tipo | Nombre | Responsable | Fecha inicio | Fecha limite
UC Bots | Observabilidad Clase | Actividad | Observabilidad Clase | José Ignacio Muñoz | 2026-07-12 | 2026-11-30
UC Bots | Evaluación Docente IA | Actividad | Evaluación Docente IA | José Ignacio Muñoz | 2026-07-12 | 2026-11-30
UC Bots | Actualización AyudantiA | Actividad | Actualización AyudantiA | Juan Jesús Álvarez | 2026-07-12 | 2026-08-30
UC Bots | Apertura AyudantIA | Hito | Apertura AyudantIA | Juan Jesús Álvarez | 2026-08-05 | 2026-08-05
UC Bots | Studio IA | Actividad | Studio IA - Exploración | Juan Jesús Álvarez | 2026-03-02 | 2026-04-30
UC Bots | Studio IA | Actividad | Studio IA - Desarrollo | Juan Jesús Álvarez | 2026-05-01 | 2026-07-15
UC Bots | Studio IA | Actividad | Studio IA - Piloto | Juan Jesús Álvarez | 2026-06-15 | 2026-08-15
UC Bots | Studio IA | Actividad | Studio IA - Informe cierre - Definición | Juan Jesús Álvarez | 2026-08-15 | 2026-08-31
UC Bots | Huidobro UC | Actividad | Definición y alcance | Mariana Espinoza | 2026-01-03 | 2026-07-04
UC Bots | Huidobro UC | Actividad | Desarrollo e implementación | Mariana Espinoza | 2026-03-29 | 2026-06-29
UC Bots | Huidobro UC | Hito | Cierre y lanzamiento | Mariana Espinoza | 2026-06-22 | 2026-08-17
UC Bots | Herramientas Google IA | Actividad | Definiciones y alcance | Mariana Espinoza | 2026-04-01 | 2026-04-28
UC Bots | Herramientas Google IA | Actividad | Aprovisionamiento de cuentas | Mariana Espinoza | 2026-04-28 | 2026-05-24
UC Bots | Herramientas Google IA | Hito | Apertura Institucional | Mariana Espinoza | 2026-05-24 | 2026-05-28
UC Bots | Herramientas Google IA | Actividad | Organización Google Day | Mariana Espinoza | 2026-05-18 | 2026-06-29
UC Bots | Herramientas Google IA | Actividad | Google Day | Mariana Espinoza | 2026-03-29 | 2026-04-19
UC Bots | Research IA | Actividad | Invitación speakers Scopus - Wos | Mariana Espinoza | 2026-03-02 | 2026-03-15
UC Bots | Research IA | Actividad | Organización y Logística evento | Mariana Espinoza | 2026-03-15 | 2026-04-24
UC Bots | Research IA | Hito | Evento IA | Mariana Espinoza | 2026-04-26 | 2026-04-30
UC Bots | Chatbot Admisiones | Hito | Chatbot de Admisiones en producción y despliegue | Nicolás González | 2026-03-30 | 2026-03-30
UC Bots | Chatbot Admisiones | Actividad | Despliegue y adopción del chatbot | Nicolás González | 2026-06-04 | 2027-04-01
UC Bots | Chatbot Admisiones | Actividad | Pruebas de seguridad completadas y validadas | Nicolás González | 2026-08-06 | 2026-07-13
UC Bots | Chatbot Novatos | Actividad | Despliegue Chatbot Novatos en web DAE | Juan Jesús Álvarez | 2026-03-03 | 2026-01-12
UC Bots | Chatbot Novatos | Actividad | Despliegue Chatbot Novatos en canal Whatsapp | Juan Jesús Álvarez | 2026-12-04 | 2027-03-14
UC Bots | Chatbot Novatos | Hito | Paso a Producción en WhatsApp y Web | Juan Jesús Álvarez | 2026-06-04 | 2026-06-04
UC Bots | Chatbot Novatos | Actividad | Pruebas de carga y seguridad finalizadas | Juan Jesús Álvarez | 2026-08-06 | 2026-06-07
UC Bots | Chatbot Novatos — Wave 2.0 | Actividad | Definición de Alcance Wave 2.0: Información de diferentes unidades | Juan Jesús Álvarez | 2026-08-01 | 2026-08-11
UC Bots | Chatbot Novatos — Wave 2.0 | Actividad | Desarollo del Chatbot 2.0. | Juan Jesús Álvarez | 2026-08-12 | 2026-09-06
UC Bots | Chatbot Novatos — Wave 2.0 | Actividad | Evolución con estudiantes y Fine Tuning | Juan Jesús Álvarez | 2026-09-07 | 2026-11-17
UC Bots | Chatbot Novatos — Wave 2.0 | Hito | Paso a producción Chatbot Wave 2.0 | Juan Jesús Álvarez | 2026-11-17 | 2026-11-17
UC Bots | Chatbot Novatos — Wave 2.0 | Actividad | Despliegue y adopción del chatbot | Juan Jesús Álvarez | 2026-11-18 | 2026-12-31
UC Bots | Chatbot Educación Continua | Actividad | Fase de prueba (pruebas chatbot, pilotos y fine-tuning) | Nicolás González | 2026-10-03 | 2026-04-14
UC Bots | Chatbot Educación Continua | Actividad | Marcha blanca (test de valicación) | Nicolás González | 2026-04-14 | 2026-04-28
UC Bots | Chatbot Educación Continua | Hito | Chatbot EC en producción | Nicolás González | 2026-04-05 | 2026-04-05
UC Bots | Chatbot Educación Continua | Actividad | Despliegue y adopción Chatbot Educación Continua | Nicolás González | 2026-11-05 | 2027-08-02
UC Bots | Chatbot Educación Continua | Actividad | Pruebas de seguridad completadas y validadas | Nicolás González | 2027-05-17 | 2027-06-21
UC Bots | Gobernanza Chatbots | Actividad | Conformación de equipo | Sebastián Gómez | 2026-08-01 | 2026-08-10
UC Bots | Gobernanza Chatbots | Actividad | Definición preliminar de lineamientos de gobernanza de chatbots | Sebastián Gómez | 2026-08-11 | 2026-08-29
UC Bots | Gobernanza Chatbots | Actividad | Definición de estándares de seguridad y operación | Sebastián Gómez | 2026-08-30 | 2026-09-19
UC Bots | Gobernanza Chatbots | Actividad | Validación interna y ajustes del marco de gobernanza | Sebastián Gómez | 2026-09-20 | 2026-10-06
UC Bots | Gobernanza Chatbots | Hito | Versión inicial del marco de gobernanza publicada | Sebastián Gómez | 2026-10-06 | 2026-10-06
UC Bots | Implementación del marco de gobernanza | Actividad | Creación del flujo de aprobación institucional vía Kuali | Sebastián Gómez | 2026-10-07 | 2026-10-29
UC Bots | Implementación del marco de gobernanza | Actividad | Validación con stakeholders y consolidación del marco | Sebastián Gómez | 2026-10-30 | 2026-11-24
UC Bots | Implementación del marco de gobernanza | Actividad | Plan de upskilling para equipos | Sebastián Gómez | 2026-11-25 | 2026-11-29
UC Bots | Implementación del marco de gobernanza | Hito | Gobernanza implementada para UC Bots | Sebastián Gómez | 2026-11-29 | 2026-11-29
UC Bots | Plan de Operación | Hito | Sesión de constitución de Plan de operación COE - Estructura, roles y planificación | Sebastián Gómez | 2026-11-30 | 2026-11-30
UC Bots | Plan de Operación | Actividad | Definición de roles y responsabilidades COE | Sebastián Gómez | 2026-12-01 | 2026-12-02
UC Bots | Plan de Operación | Hito | Formalización de roles y responsabilidades COE | Sebastián Gómez | 2026-12-02 | 2026-12-02
UC Bots | Plan de Operación | Actividad | Definición de plan de monitoreo chatbot | Sebastián Gómez | 2026-12-03 | 2026-12-15
UC Bots | Plan de Operación | Hito | Formalización plan de monitoreo chatbot | Sebastián Gómez | 2026-12-15 | 2026-12-15
UC Bots | Seguridad y actualizaciones COE | Actividad | Upskilling Seguridad | Sebastián Gómez | 2026-12-16 | 2026-12-24
UC Bots | Seguridad y actualizaciones COE | Actividad | Definición plan de seguridad | Sebastián Gómez | 2026-12-25 | 2027-01-11
UC Bots | Seguridad y actualizaciones COE | Hito | Formalización plan de seguridad | Sebastián Gómez | 2027-01-11 | 2027-01-11
UC Bots | Seguridad y actualizaciones COE | Actividad | Definición plan de actualizaciones de bases de datos | Sebastián Gómez | 2027-01-12 | 2027-01-29
UC Bots | Seguridad y actualizaciones COE | Actividad | Marcha blanca plan de actualizaciones | Sebastián Gómez | 2027-01-30 | 2027-01-31
UC Bots | Seguridad y actualizaciones COE | Hito | Formalización plan de Actualizaciones | Sebastián Gómez | 2027-01-31 | 2027-01-31
UC Bots | Conexión Chatbot College — Chatbot Novatos | Actividad | Revisión Chatbot College | Nicolás González | 2026-08-01 | 2026-08-07
UC Bots | Conexión Chatbot College — Chatbot Novatos | Actividad | Fase de prueba (pruebas chatbot y fine-tuning) | Nicolás González | 2026-08-08 | 2026-08-16
UC Bots | Conexión Chatbot College — Chatbot Novatos | Actividad | Exploración: Conexión Chatbot College con Chatbot Novatos | Nicolás González | 2026-08-17 | 2026-10-18
UC Bots | Conexión Chatbot College — Chatbot Novatos | Hito | Producción Chatbot College conectado a Chatbot Novatos | Nicolás González | 2026-10-18 | 2026-10-18
UC Bots | Conexión Chatbot College — Chatbot Novatos | Actividad | Despliegue y adopción de Chatbot College conectato a Chatbot Novatos | Nicolás González | 2026-10-19 | 2027-02-10
UC Bots | Extensión a facultades y unidades académicas | Actividad | Exploración: Pilotos con facultades (Educación, Física) | Nicolás González | 2027-02-11 | 2027-03-06
UC Bots | Extensión a facultades y unidades académicas | Actividad | Exploración Aruitectura: Conexión unidades con Chatbot novatos | Juan Jesús Álvarez | 2027-03-07 | 2027-03-11
UC Bots | Extensión a facultades y unidades académicas | Hito | Producción Chatbot facultades conectado a Chatbot Novatos | Juan Jesús Álvarez | 2027-03-11 | 2027-03-11
UC Bots | Extensión a facultades y unidades académicas | Actividad | Exploración: Pilotos con UAs interesadas en conectar con Chatbot Novatos | Juan Jesús Álvarez | 2027-03-12 | 2027-04-13
UC Bots | Parlamento IA | Actividad | Selección | Constanza Orellana | 2026-08-01 | 2026-08-31
UC Bots | Parlamento IA | Actividad | Negociación | Constanza Orellana | 2026-09-01 | 2026-10-02
UC Bots | Parlamento IA | Actividad | Adopción/Uso | Constanza Orellana | 2026-10-03 | 2026-10-06
UC Bots | Pilotos Claude | Actividad | Dejs - Exploración | José Ignacio Muñoz | 2026-08-01 | 2026-09-30
UC Bots | Pilotos Claude | Actividad | Dejs - Desarrollo | José Ignacio Muñoz | 2026-10-01 | 2026-11-30
UC Bots | Pilotos Claude | Actividad | Dejs- Despliegue | José Ignacio Muñoz | 2026-12-01 | 2027-01-31
UC Bots | Pilotos Claude | Actividad | UA - Despliegue | José Ignacio Muñoz | 2026-08-01 | 2026-09-30
UC Bots | Pilotos Claude | Actividad | UA - Despliegue | José Ignacio Muñoz | 2026-10-01 | 2026-11-30
UC Bots | Pilotos Claude | Actividad | UA - Despliegue | José Ignacio Muñoz | 2026-12-01 | 2027-01-31
UC Bots | Pilotos Gemini | Actividad | Se. General - Exploración | Darío Saavedra | 2026-08-01 | 2026-09-30
UC Bots | Pilotos Gemini | Actividad | Se. General - Exploración | Darío Saavedra | 2026-10-01 | 2026-11-30
UC Bots | Pilotos Gemini | Actividad | Se. General - Exploración | Darío Saavedra | 2026-12-01 | 2027-01-31
UC Bots | Pilotos Gemini | Actividad | Ingenieria - Exploración | Darío Saavedra | 2026-08-01 | 2026-09-30
UC Bots | Pilotos Gemini | Actividad | Ingenieria - Desarrollo | Darío Saavedra | 2026-10-01 | 2026-11-30
UC Bots | Pilotos Gemini | Actividad | Ingenieria- Despliegue | Darío Saavedra | 2026-12-01 | 2027-01-31
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Actividad | VRIP - Exploración | Constanza Orellana | 2026-08-01 | 2026-09-30
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Actividad | VRIP - Desarrollo | Constanza Orellana | 2026-10-01 | 2026-11-30
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Actividad | VRIP - Despliegue | Constanza Orellana | 2026-12-01 | 2027-01-31
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Actividad | College - Exploración | Constanza Orellana | 2026-08-01 | 2026-09-30
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Actividad | College - Desarrollo | Constanza Orellana | 2026-10-01 | 2026-11-30
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Actividad | College - Despliegue | Constanza Orellana | 2026-12-01 | 2027-01-31
UC Bots | Pilotos M365 Copilot | Hito | Memorias de resultados | Constanza Orellana | 2027-01-31 | 2027-01-31